## RESUMEN SET DE PRUEBAS
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 13:00
HORA TERMINO | 14:00 | VERSION | 1
RESUMEN SET DE PRUEBAS: INTEGRACIÓN DE BD |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador del Sistema, Clientes del Taller Mecánico, Asesor Tecnológico |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | INTEGRACIÓN DE BD | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
RQF-PRUEBA 01 | Registro de Usuarios en la BD- Crear un nuevo usuario | 1 | 0 |  | 100%
RQF-PRUEBA 02 | Actualización de Datos de Empresas | 1 | 0 | El dia de la prueba, Supabase sufrio un problema y no funcionaba correctamente, al dia de hoy si funciona
RQF-PRUEBA 03 | Actualización de Datos de Practicantes | 1 | 0 | El dia de la prueba, Supabase sufrio un problema y no funcionaba correctamente, al dia de hoy si funciona
RQF-PRUEBA 04 | Registro de Publicaciones en la BD | 1 | 0
RQF-PRUEBA 05 | Cambio de estados | 1 | 0
RQF-PRUEBA 06 | Consulta de Generación de Reportes | 1 | 0
RQF-PRUEBA 07 | Inicio de Sesión de Usuario | 1 | 0
RQF-PRUEBA 08 | Registro de postulaciones a publicaciones | 1 | 0
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/file/d/1_bKmcVovXsOoLr3qt7yF1H-lW88MvVNh/view?usp=drive_link
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas LOGIN
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 14:00
HORA TERMINO | 15:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 1- LOGIN |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Administrador, Clientes, Operador de Estacionamiento |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Login exitoso | 1 | 0 |  | 100%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Contraseña incorrecta | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Usuario inexistente | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Campos vacíos | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Redireccion correspondiente | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Boton Accesible | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 07 | Cierre de sesión | 1 | 0
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/drive/folders/1VCAGgjnexh96Ym4wG-o0C7vsCHRSbNbe?usp=drive_link
NOMBRE TESTING | Pruebas de REGISTRO
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 15:00
HORA TERMINO | 16:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 2- REGISTRO |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Registro exitoso | 1 | 0 |  | 100%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Email duplicado | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Contraseñas no coinciden | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Campos obligatorios vacíos | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Boton Accesible | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Validación de formato de email | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 07 | Longitud mínima de contraseña | 1 | 0
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/drive/folders/10n79arYG8coJsqKM690Wt2TzJ6CB8BsR?usp=drive_link
NOMBRE TESTING | Pruebas de PUBLICACION DE PRACTICA
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 16:00
HORA TERMINO | 17:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 3- PUBLICAR PRACTICA |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Personal de Recepción, Clientes |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Crear práctica exitosa | 1 | 0 |  | 100%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Campos obligatorios vacíos | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Envío duplicado | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Longitud máxima de texto | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Redirección tras publicar | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Publicación sin autenticación | 1 | 0
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/drive/folders/1ocWXoNuwa7HDGIfdGU3ev9VDVqaBAZu5?usp=drive_link
NOMBRE TESTING | Pruebas de VISUALIZACION DE LOS POSTULANTES
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 17:00
HORA TERMINO | 18:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 4- VISUALIZAR POSTULANTES |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Personal de Recepción, Clientes |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Lista de postulados visible | 1 | 0 |  | 100%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Sin postulaciones | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Cambiar estado del postulante | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Botones accesibles | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Colores por estado | 1 | 0
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/file/d/1_bKmcVovXsOoLr3qt7yF1H-lW88MvVNh/view?usp=drive_link
NOMBRE TESTING | Pruebas de CAPACITACION
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 19:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 5- CAPACITACION |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Personal de Recepción, Clientes |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Iniciar sesión exitosamente como capacitador | 1 | 0 |  | 90%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Acceso al módulo de agendamiento de capacitación | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Visualización de postulantes solo de la organización correspondiente | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Agendar capacitación correctamente | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Visualización de capacitaciones agendadas | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Mensaje cuando no hay capacitaciones registradas | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 07 | Validación de formato de fecha | 0 | 1 | Arreglado
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/drive/folders/1jy0kUKhMX28UrcLTmq0tcr57ekibzBCC?usp=drive_link
NOMBRE TESTING | Pruebas de BUSCADOR DE PRACTICAS
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 19:00
HORA TERMINO | 20:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 6- BUSCAR PRACTICAS |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Personal de Recepción, Clientes |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Búsqueda general | 1 | 0 |  | 100%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Búsqueda por palabra clave | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Ver detalle de práctica | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Postulación exitosa | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Búsqueda con mayúsculas/minúsculas | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Búsqueda parcial | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 07 | Búsqueda sin resultados | 1 | 0
E1-HU4-PRUEBA 08 | Búsqueda con caracteres especiales | 1 | 0
E1-HU4-PRUEBA 09 | Mostrar datos básicos | 1 | 0
E1-HU4-PRUEBA 10 | Ver detalle | 1 | 0
E1-HU4-PRUEBA 11 | Botón “Postular” visible | 1 | 0
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/drive/folders/1bqQCGPewl9WHMAsJGuD4sW7yk8gwWOON?usp=drive_link
NOMBRE TESTING | Pruebas de VISUALIZACION DEL ESTADO DE POSTULACION
FECHA DE APLICACIÓN | 2025-10-20
HORA INICIO | 20:00
HORA TERMINO | 21:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 7- VISUALIZACION ESTADO POSTULACION |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Personal de Recepción, Clientes |  | Equipo SimuTech
ID Caso de Prueba | Nombre Prueba | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Ver lista de postulaciones | 1 | 0 |  | 100%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Sin postulaciones | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 03 | Cambio de estado | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 04 | Ordenar por fecha | 1 | 0
E1-HU2-PRUEBA 05 | Estado inicial | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 06 | Estado “Rechazado” | 1 | 0
E1-HU3-PRUEBA 07 | Estado “En revisión” | 1 | 0
E1-HU4-PRUEBA 08 | Colores por estado | 1 | 0
|  |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias | https://drive.google.com/file/d/1_bKmcVovXsOoLr3qt7yF1H-lW88MvVNh/view?usp=drive_link

## SET PRUEBA - E0-BD)
SET DE PRUEBAS 1 |  | EPICA 1- PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DE USUARIOS |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
RF1-PRUEBA 01 | Registro de Usuarios en la BD- Crear un nuevo usuario | Verificar la creacion del nuevo usuario en la BD | 1. Registrar nuevo usuario. 2. Revisar en la BD la creacion del nuevo usuario | El nuevo usuario aparecera en tiempo real | Se crea el nuevo usuario correctamente y aparece en la BD | Aplicado
RF-PRUEBA 02 | Actualización de Datos de Empresas | Verificar el cambio de los datos de la empresa en la BD cuando se modifica el perfil | 1. Modificar los datos de la empresa en perfil. 2. Revisar si se aplico el cambio en la BD | El cambio se vera reflejado en la BD | Se modifican los datos correctamente pero no se refjelan en la BD | Aplicado
E1-HU1-PRUEBA 03 | Actualización de Datos de Practicantes | Verificar el cambio de los datos de los practicantes en la BD cuando se modifica el perfil | 1. Modificar los datos de los practicantes en perfil. 2. Revisar si se aplico el cambio en la BD | El cambio se vera reflejado en la BD | Se modifican los datos correctamente pero no se refjelan en la BD | Aplicado
E1-HU1-PRUEBA 04 | Registro de Publicaciones en la BD | Verificar que la nueva publicacion se guarde en la BD | 1. Crear una nueva publicacion de practica. 2. Revisar si se añadio una nueva oferta en la BD | Se creara una nueva publicacion en la BD | Se crea una nueva publicacion correctamente en la BD con id incremental | Aplicado
E1-HU1-PRUEBA 05 | Cambio de estados | Verificar que el estado de las postulaciones de las ofertas cambie según sea "Aceptado" o "Rechazado" | Aceptar o Rechazar a un postulante | El estado en la BD pasara de "En Revision" a "Aceptado" o "Rechazado" | Se modifica el estado de los postulantes en la BD según sean "Aceptado" o "Rechazado" | Aplicado
E1-HU1-PRUEBA 06 | Consulta de Generación de Reportes | Buscar practicantes de cada institucion para ver si han sido aceptados o rechazados en las ofertas de practica | Realizar un reporte seleccionando la institucion | Se mostraran los practicantes en total de cada institucion que hayan sido aceptados o rechazados |  | Por aplicar
E1-HU1-PRUEBA 07 | Inicio de Sesión de Usuario | Verificar que los datos se guarden correctamente para el inicio de sesión | Iniciar sesión con las credenciales creadas | Iniciara sesión sin problemas | No hubo problemas y inicio sesión correctamente | Aplicado
E1-HU1-PRUEBA 08 | Registro de postulaciones a publicaciones | Verificar que el practicante se postule correctamente a las publicaciones y verlo en la BD | 1. Apretar en Postular. 2. Saldra un mensaje "postulado correctamente" y se visualizara en la BD | Se postula correctamente a la oferta | No hubo problemas y se pudo postular correctamente | Aplicado

## SET 2 PRUEBA - 1-LOGIN
SET DE PRUEBAS 2 |  | EPICA 2- Login Usuario |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E2-HU1-PRUEBA 01 | Login exitoso | Verificar que un usuario con credenciales válidas pueda iniciar sesión correctamente. | 1. Ingresar correo y contraseña válidos. 2. Presionar “Iniciar sesión”. | El sistema accede correctamente y muestra el panel principal. | Se logra iniciar sesión correctamente según las credenciales registradas. | Aplicado
E2-HU1-PRUEBA 02 | Contraseña incorrecta | Validar que el sistema no permita iniciar sesión con contraseña incorrecta. | 1. Ingresar correo válido y contraseña incorrecta. 2. Clic en “Iniciar sesión”. | Muestra mensaje “Credenciales inválidas”. | No se inicia sesión cuando la contraseña no es correcta pero el correo si. | Aplicado
E2-HU2-PRUEBA 03 | Usuario inexistente | Comprobar que el sistema no acepte un usuario no registrado. | 1. Ingresar un correo no existente. 2. Ingresar cualquier contraseña. 3. Clic en “Iniciar sesión”. | Muestra mensaje “Usuario no encontrado”. | No se inicia sesión cuando la contraseña ni el correo existen. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 04 | Campos vacíos | Validar los campos obligatorios del formulario de inicio de sesión. | 1. Dejar correo y contraseña vacíos. 2. Clic en “Iniciar sesión”. | Se muestra advertencia de campos requeridos. | Se pide rellenar los campos obligatorios para iniciar sesión. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 05 | Redireccion correspondiente | Validar la correcta redireccion correspondiente al rol del usuario | 1. Iniciar sesión. 2. Redireccionamiento correspondiente. | Se redirecciona al portal web correspondiente al rol. | Se inicia sesión correctamente y se redirecciona al portal correspondiente | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 06 | Boton Accesible | Evaluar la funcionalidad del boton | 1. Colocar credenciales. 2. Boton "iniciar sesión" funciona correctamente | Boton funcionando correctamente | El boton de inicio sesión funciona correctamente | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 07 | Cierre de sesión | Comprobar el cierre de sesión correcto. | 1. Estar logueado. 2. Clic en “Cerrar sesión”. | Se cierra la sesión y redirige al login. | Al estar en una sesión abierta y se cierra esta misma, se redirecciona al login. | Aplicado

## SET PRUEBA - 2-REGISTRO
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Registro Usuario |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E2-HU1-PRUEBA 01 | Registro exitoso | Validar que un usuario pueda registrarse correctamente con datos válidos. | 1. Ingresar todos los campos correctamente. 2. Clic en “Registrarse”. | Crea el usuario y muestra mensaje de confirmación. | Se logra crear el nuevo usuario y es direccionado al login. | Aplicado
E2-HU1-PRUEBA 02 | Email duplicado | Verificar que no se permita registrar un correo duplicado. | 1. Ingresar un correo ya existente. 2. Clic en “Registrarse”. | Muestra mensaje “Correo ya registrado”. | Se ingresa el correo "simona@gmail.com" que ya esta registrado y salta el mensaje de "El correo ya esta registrado" haciendo que no se complete el registro. | Aplicado
E2-HU2-PRUEBA 03 | Contraseñas no coinciden | Validar que las contraseñas deben coincidir. | 1. Ingresar contraseñas distintas. 2. Clic en “Registrarse”. | Muestra mensaje “Las contraseñas no coinciden”. | Se ingresan diferentes contraseñas y no se completa el registro al no coincidir entre ellas. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 04 | Campos obligatorios vacíos | Comprobar que los campos obligatorios sean requeridos. | 1. Dejar vacío un campo obligatorio. 2. Clic en “Registrarse”. | Muestra advertencia de campo faltante. | Se intenta registrar con un campo vacio y se pide rellenarlo para poder completar la operación. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 05 | Boton Accesible | Evaluar la funcionalidad del boton | 1. Colocar credenciales. 2. Boton "Registrarse" funciona correctamente | Boton funcionando correctamente | Se puede registrar correctamente apretando el boton al rellenar todos los campos correctamente. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 06 | Validación de formato de email | Validar el formato de correo electrónico. | 1. Ingresar correo sin “@” o sin dominio. 2. Clic en “Registrarse”. | Muestra mensaje “Correo inválido”. | Se pide que el correo lleve @ para poder completar la operación. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 07 | Longitud mínima de contraseña | Comprobar que el sistema exija contraseñas seguras. | 1. Ingresar una contraseña menor a 8 caracteres. 2. Clic en “Registrarse”. | Muestra advertencia “Contraseña demasiado corta”. | Se pide que la contraseña sea mayor a 8 caracteres para continuar. | Aplicado

## SET PRUEBA - 3-PUB PRACTICA
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Publicar Practica |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E2-HU1-PRUEBA 01 | Crear práctica exitosa | Verificar que la empresa pueda publicar una práctica con todos los campos correctos. | 1. Completar todos los campos válidamente. 2. Clic en “Publicar práctica”. | La práctica se publica y aparece en el listado. | Se rellenan los campos del formulario y se crea sin problemas la oferta de practica. | Aplicado
E2-HU1-PRUEBA 02 | Campos obligatorios vacíos | Validar que el sistema no permita publicar si falta un campo obligatorio. | 1. Dejar el campo “Título” vacío. 2. Clic en “Publicar”. | Muestra mensaje de campo requerido. | Se pide llenar el campo del titulo para poder crear la publicacion. | Aplicado
E2-HU2-PRUEBA 03 | Envío duplicado | Confirmar que no se creen publicaciones duplicadas por clic doble. | 1. Rellenar los campos del formulario. 2. Apretar 2 veces el boton de crear publicacion. | Solo se genera una práctica. | Por determinar | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 04 | Longitud máxima de texto | Comprobar que el sistema limite la longitud de los campos. | 1. Escribir texto que supere el límite permitido. 2. Clic en “Publicar”. | Muestra error o corta el texto. | No hubo error y se visualiza igual, al momento de querer editarla, se corta y solo se ve todo el texto al borrar algo en ese campo. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 05 | Redirección tras publicar | Redireccionarl al inicio luego de crear una publicacion. | Rellenar los campos y apretar el boton para publicar la practica, | Se redirecciona al inicio luego de crear la publicacion. | Una vez se crea la publicacion, se es redireccionado automaticamente al inicio. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 06 | Publicación sin autenticación | Comprobar que no se creen publicaciones si no esta logeado | 1.Intentar entrar a la seccion de publicaciones sin iniciar sesión | No se permite ir a la seccion sin estar logeado | No se redirecciona a la seccion sin haber iniciado sesión antes. | Aplicado

## SET PRUEBA - 4-VIS POSTUlANTES
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Visualizacion Postulantes |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E2-HU1-PRUEBA 01 | Lista de postulados visible | Verificar que se muestren todos los postulantes. | 1. Ingresar al listado de postulados. | Se muestran correctamente todos los postulantes. | Se muestran todos los postulantes que realizaron sus postulaciones a las ofertas. | Aplicado
E2-HU1-PRUEBA 02 | Sin postulaciones | Validar que el sistema muestre mensaje si no hay postulaciones. | 1. Entrar al listado sin postulantes. | Muestra “No hay postulaciones”. | Se crea una nueva cuenta de empresa y al no tener publicaciones, se muestra que "No hay postulaciones". | Aplicado
E2-HU2-PRUEBA 03 | Cambiar estado del postulante | Comprobar cambio de estado del postulante.. | 1. Clic en “Aceptar” o “Rechazar”. | Se actualiza el estado y notifica al postulante. | Al dar clic en "Aceptar" y "Rechazar" al practicante se le actualiza el estado. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 04 | Boton Accesible | Evaluar la funcionalidad del boton | 1. Ingresar al listado de postulados. 2. Boton "Aceptar" o "Rechazar" funcionan correctamente | Boton funcionando correctamente | Ambos botones funcionan correctamente. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 05 | Colores por estado | Comprobar el color de los botones para "Aceptar" y "Rechazar" | 1. Ingresar al listado de postulados. 2. Visualizar Boton "Aceptar" o "Rechazar" | Los botones tienen su respectivo color, verde para aceptar y rojo para rechazar | Ambos botones tienen su respectivo color. | Aplicado

## SET PRUEBA - 5-CAPACITACION
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Capacitador |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E2-HU1-PRUEBA 01 | Iniciar sesión exitosamente como capacitador | Verificar que un capacitador pueda iniciar sesión correctamente con credenciales válidas. | 1. Ingresar usuario y contraseña válidos. 2. Clic en “Iniciar sesión”. | Accede al portal de capacitador y redirige a su panel principal. | Se inicia sesión correctamente como capacitador. | Aplicado
E2-HU1-PRUEBA 02 | Acceso al módulo de agendamiento de capacitación | Comprobar que, una vez iniciada la sesión, el capacitador pueda acceder correctamente al apartado para agendar capacitaciones. | 1, Iniciar sesión como capacitador. 2. En el menú principal, seleccionar la opción “Agendar capacitación”. | El sistema muestra el formulario o interfaz de agendamiento sin errores, con las opciones necesarias para registrar una nueva capacitación. | Se accede sin problemas al apartado para poder registrar la capacitación. | Aplicado
E2-HU2-PRUEBA 03 | Visualización de postulantes solo de la organización correspondiente | Verificar que el capacitador solo pueda ver a los postulantes asociados a las ofertas de prácticas publicadas por su organización. | 1. Iniciar sesión con una cuenta de capacitador. 2. Acceder al módulo “Agendar capacitación”. 3. Revisar la lista de postulantes disponibles. | Solo se muestran los postulantes pertenecientes a las prácticas de la organización del capacitador; no aparecen postulantes de otras entidades. | Solo se muestran los postulantes que pertenecen a la organización de la practica. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 04 | Agendar capacitación correctamente | Comprobar que el capacitador pueda registrar una capacitación con datos válidos y que esta se guarde correctamente. | 1. Seleccionar un postulante de la lista. 2. Ingresar fecha, hora y modalidad de la capacitación. 3. Presionar “Guardar” o “Agendar capacitación”. | El sistema guarda la capacitación y muestra mensaje “Capacitación agendada exitosamente”. | Se rellenan los datos correctamente y se agenda sin problemas. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 05 | Visualización de capacitaciones agendadas | Verificar que el capacitador pueda consultar las capacitaciones que ya ha agendado.. | 1. Iniciar sesión como capacitador. 2. Acceder al módulo “Mis capacitaciones” o equivalente. | El sistema lista todas las capacitaciones registradas previamente con sus fechas, postulantes y estados. | El sistema muestra las capacitaciones ya agendadas y las pendientes. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 06 | Mensaje cuando no hay capacitaciones registradas | Asegurar que el sistema muestre un mensaje informativo cuando no existan capacitaciones programadas. | 1. Iniciar sesión como capacitador. 2. Acceder al apartado “Mis capacitaciones” sin haber agendado ninguna. | Se muestra el mensaje “No hay capacitaciones registradas” o similar, sin errores de visualización. | Se ingresa a las capacitaciones y al no tener ningun practicante que haya postulado y aceptado a un aviso de la organización, da el mensaje de "No hay postulaciones aceptadas aún". | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 07 | Validación de formato de fecha | Verificar que el sistema valide correctamente el formato y la coherencia de la fecha ingresada al agendar una capacitación. | 1. Acceder al formulario de agendamiento. 2. Ingresar una fecha en formato incorrecto (por ejemplo, texto o fecha pasada). 3. Clic en “Guardar”. | El sistema muestra mensaje de error como “Formato de fecha inválido” o “La fecha no puede ser anterior a hoy”, impidiendo guardar la capacitación. | Prueba fallida, el sistema guarda la capacitacion igualmente, tema a tratar. | Aplicado

## SET PRUEBA - 6-BUSCAR PRACTICA
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Buscar Practica |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E2-HU1-PRUEBA 01 | Búsqueda general | Verificar que se muestren todas las prácticas al entrar sin filtros. | 1. Entrar al buscador sin escribir nada. | Muestra todas las prácticas disponibles. | Se muestran todas las practicas disponibles. | Aplicado
E2-HU1-PRUEBA 02 | Búsqueda por palabra clave | Comprobar la búsqueda por palabra clave. | 1. Escribir “Ingeniería Civil”. | Muestra prácticas relacionadas. | Se muestran todas las practicas disponibles que sean "Ingeniería Civil". | Aplicado
E2-HU2-PRUEBA 03 | Ver detalle de práctica | Comprobar que se pueda abrir el detalle de una práctica. | 1. Clic en una práctica. | Muestra descripción completa. | Se muestran los detalles de la practica al apretarla. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 04 | Postulación exitosa | Validar postulación desde el detalle. | 1. Clic en “Postular”. | Muestra mensaje de éxito. | Al darle al boton de postular, muestra un mensaje de que se postulo correctamente. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 05 | Búsqueda con mayúsculas/minúsculas | Comprobar la búsqueda con palabras Mayusculas y Minusculas. | 1. Escribir "IngEnie". | Muestra prácticas relacionadas. | Se muestran todas las practicas disponibles que sean "IngEnie". | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 06 | Búsqueda parcial | Comprobar la búsqueda con palabras no terminadas | 1. Escribir "Ingenie" | Muestra prácticas relacionadas. | Se muestran todas las practicas disponibles que sean "Ingenie". | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 07 | Búsqueda sin resultados | Validar búsqueda sin resultados. | 1. Escribir palabra inexistente (“ZZZZ”). | Muestra “No se encontraron publicaciones”. | No se muestra ninguna practica al buscar una palabra inexistente, | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 08 | Búsqueda con caracteres especiales | Validar búsqueda sin resultados al contener caracteres especiales. | 1. Escribir "Ing@nie" | Muestra “No se encontraron publicaciones”. | No se muestra ninguna practica al buscar una palabra con caracteres especiales como es "Ing@nie". | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 09 | Mostrar datos básicos | Comprobar informacion basica al buscar practica | 1. Entrar al buscador de practicas. | Muestra los datos basicos de todas las prácticas disponibles. | Se muestran los datos basicos de la practica al entrar al buscador de practicas. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 11 | Botón “Postular” visible | Validar boton de postular | 1. Clic en una práctica. 2. Visualizar boton y clic en postular | Postular correctamente | Se visualiza el boton de postular y funciona correctamente. | Aplicado

## SET PRUEBA - 7-ESTADO POSTU
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Estado Postulacion |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E2-HU1-PRUEBA 01 | Ver lista de postulaciones | Verificar que se muestren todas las postulaciones del practicante. | 1. Entrar al apartado “Mis postulaciones”. | Se listan todas las postulaciones con su estado. | Se ven todas las postulaciones que uno realizo. | Aplicado
E2-HU1-PRUEBA 02 | Sin postulaciones | Validar mensaje sin postulaciones. | 1. Entrar con usuario sin postulaciones. | Muestra “Aún no te has postulado”. | Muestra que aun no ha postulado a ninguna practica al entrar al estado de estas. | Aplicado
E2-HU2-PRUEBA 03 | Cambio de estado | Verificar actualización del estado. | 1. Empresa cambia el estado a “Aceptado”. | El cambio se refleja en la vista del practicante. | El estado al ser cambiado por la empresa, se modifica al mismo tiempo para el practicante. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 04 | Ordenar por fecha | Postulaciones ordenadas de mas antigua a nueva | 1. Entrar al apartado “Mis postulaciones”. | Postulaciones ordenadas de mas antigua a nueva | Las postulaciones estan ordenadas de la mas antigua a la mas nueva. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 05 | Estado inicial | Validar colores por estado. | 1. Revisar cada estado. | En revisión = amarillo. | Las postulaciones que estan en el estado de revision, tienen el color amarillo. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 06 | Estado “Rechazado” | Validar colores por estado. | 1. Revisar cada estado. | Rechazado = rojo | Las postulaciones que estan en el estado de rechazo, tienen el color rojo. | Aplicado
E2-HUX-PRUEBA 07 | Estado “Aceptado” | Validar colores por estado. | 1. Revisar cada estado. | Aceptado = verde | Las postulaciones que estan en el estado de aceptado, tienen el color verde. | Aplicado