## GANTT
| MES 1 | [27 empty] | MES 2 | [27 empty] | MES 3 | [27 empty] | MES 4 | [27 empty] | MES 5
SEMANAS | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18
FASE ANALÍSIS Y PLANIFICACIÓN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Kick Off | bar: SEMANA 1 L
Acta de Constitución de Proyecto-Análsis prefactibilidad | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 M
Aprobación del Acta-Análisis prefactibilidad | bar: SEMANA 1 M
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto-Entregables | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
Organización del Equipo-Metodología de Desarrollo | bar: SEMANA 2 L
FASE DE DISEÑO
Definición de requerimientos Específicos | bar: SEMANA 2 M
Análisis de Factibilidad (Técnica, Operativa, financiera, legal) | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 J
Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: SEMANA 2 V; SEMANA 3 L
EDT Organigrama | bar: SEMANA 3 L
RACI | bar: SEMANA 3 L
EDT Planilla | bar: SEMANA 3 M
Planificación Gantt | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 M
Diseño del Sistema | bar: SEMANA 3 J
Propuesta ERS | bar: SEMANA 3 J
Documentación Plan de Proyecto | bar: SEMANA 3 V
Plan de Riesgos | bar: SEMANA 3 V
Plan de Gestión de Calidad e Implementación | bar: SEMANA 3 V; SEMANA 4 L
FASE DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION E IMPLEMEN. AMBIENTE DE DESARROLLO, AMB.DE PRODUCCION Y BASE DE DATOS
Implementación de ambiente de desarrollo y producción | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
Diseño y Creación Tablas principales Crud | bar: SEMANA 4 M
Carga datos de Prueba | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 J
Instala WordPress en el servidor y configura la base de datos. | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 4 V
Configura un alojamiento web adecuado para WordPress. | bar: SEMANA 5 L
Testing de servicios Web | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 M
Integración Plataforma y Motor de BD | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 J
Aplicacion empresas
Vista principal de aplicacion de empresas | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
integracion de las funcionalidades clave del sistema | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
Modulo de generaciuon de oferta practica | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
implementacion de mejoras | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
Vista de capacitador | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
Modulo de calificacion del practicante | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
Implementacion de mejoras | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V; SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
Web Responsive postulantes
Vista principal practicantes + login/register | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
Funcionalidades clave del potal postulantes | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
Modulo enviar postulacion | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
SuperAdmin
Vista de SuperAdmin | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
Web Responsive
Adaptacion web Responsive | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V; SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
Compatibilidad completa | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V; SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
Creacion de la nube
Creacion de la nube | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
Host de aplicaciones | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
Base de datos
Implementacion de base de datos | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
Conexion con la nube | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
Pruebas
Pruebas unitarias | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 M
Pruebas funcionales | bar: SEMANA 15 M to SEMANA 15 V
Pruebas de compatibilidad | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 16 M
Pruebas de rendimiento | bar: SEMANA 16 M to SEMANA 16 V
FASE DE CIERRE
Cierre del proyecto | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 17 J
Entrega Final | bar: SEMANA 17 V; SEMANA 18 L to SEMANA 18 V
| L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V
SIMBOLOGIA
CONTROL INTERNO | bar: SEMANA 1 L
REUNION CLIENTE | bar: SEMANA 1 L
HITO ENTREGA | bar: SEMANA 1 L
DIA INACTIVO /FERIADO | bar: SEMANA 1 L