## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
|  | JP | PO | PG | SCM | TS | DG | CA
ID Actividad | Actividad | Laureano caquis | Matias Marchant | Gwen Rioseco | Adan Sagurie | Carlos Tobar | Vicente Torres | Kayn Gutierres | Rol | Nombre Rol
| Fase Planeacion | [7 empty] | JP | Jefe Proyecto
1 | Kick Off | A | R | C | C | I | I | I | PO | Product Owner
2 | Acta de Constitución de Proyecto-Análsis prefactibilidad | A | R | C | C | I | I | I | PG | Programadora
3 | Aprobación del Acta-Análisis prefactibilidad | A | R | I | C | I | I | I | SCM | Scrum Master
4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto-Entregables | A | R | I | C | I | I | I | TS | Tester
5 | Organización del Equipo-Metodología de Desarrollo | A | R | I | C | I | I | I | DG | Diseñador Grafico
6 | Análisis de Factibilidad (Técnica, Operativa, financiera, legal) | A | R | I | C | I | I | I | CA | Capacitador
7 | Diseño de la Solución. Modelamientos | A | R | I | C | I | I | I
8 | RACI | A | R | C | C | I | I | I
9 | EDT Planilla | A | R | C | C | I | I | I
10 | Planificación Gantt | A | R | C | C | I | I | I
11 | Diseño del Sistema | A | R | C | C | I | I | I
12 | Propuesta ERS | A | R | C | C | I | I | I
13 | Documentación Plan de Proyecto | A | R | C | C | I | I | I
14 | Plan de Riesgos | A | R | C | C | I | I | I
15 | Plan de Gestión de Calidad e Implementación | A | R | C | C | I | I | I
Fase desarrollo
16 | Implementación de ambiente de desarrollo y producción | A | C | R | I | C | C | I
17 | Diseño y Creación Tablas principales Crud | A | C | C | I | C | R | I
18 | Carga datos de Prueba | A | C | R | I | C | C | I
19 | Instala WordPress en el servidor y configura la base de datos. | A | C | R | I | C | C | I
20 | Configura un alojamiento web adecuado para WordPress. | A | C | R | I | C | I | I
21 | Testing de servicios Web | A | C | R | I | C | C | I
22 | Integración Plataforma y Motor de BD | A | C | R | I | C | C | I
23 | validacion BD | A | C | R | I | C | C | I
24 | Vista principal de la pagina web | A | C | C | I | C | R | I
25 | Vista de usuario docente | A | C | C | I | C | R | I
26 | integracion de las funcionalidades clave del sistema | A | C | R | I | C | C | I
27 | conexión con BD | A | C | R | I | C | C | I
28 | seguridad y auntentificacion | A | C | R | I | C | C | I
29 | Ingreso de datos de prueba | A | C | R | I | C | C | I
30 | integracion de apis | A | C | R | I | C | C | I
31 | Pruebas en dispositivos moviles | A | C | R | I | C | C | I
Fase Pruebas
32 | Pruebas unitarias | C | A | C | C | R | I | I
33 | Pruebas de integración | C | A | C | C | R | I | I
34 | Pruebas de usabilidad | C | A | C | C | R | I | I
35 | Reporte de errores y registro de incidencias. | C | A | C | C | R | I | I
Fase final
36 | Reunion Cliente Sistema Terminado | A | R | I | I | I | I | I
37 | Entrega Final | A | R | I | I | I | I | I
38 | Capacitacion | A | C | I | I | I | I | R
39 | Cierre Proyecto | R | A | I | I | I | I | I
40 | Carta Aceptacion | R | A | I | I | I | I | I