## GANTT
| MES 1 | [27 empty] | MES 2 | [27 empty] | MES 3 | [27 empty] | MES 4 | [27 empty] | MES 5
SEMANAS | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18
FASE ANALÍSIS Y PLANIFICACIÓN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
Kick Off | bar: SEMANA 1 L
Acta de Constitución de Proyecto-Análsis prefactibilidad | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 M
Aprobación del Acta-Análisis prefactibilidad | bar: SEMANA 1 M
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto-Entregables | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
Organización del Equipo-Metodología de Desarrollo | bar: SEMANA 2 L
FASE DE DISEÑO
Definición de requerimientos Específicos | bar: SEMANA 2 M
Análisis de Factibilidad (Técnica, Operativa, financiera, legal) | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 J
Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: SEMANA 2 V; SEMANA 3 L
EDT Organigrama | bar: SEMANA 3 L
RACI | bar: SEMANA 3 L
EDT Planilla | bar: SEMANA 3 M
Planificación Gantt | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 M
Diseño del Sistema | bar: SEMANA 3 J
Propuesta ERS | bar: SEMANA 3 J
Documentación Plan de Proyecto | bar: SEMANA 3 V
Plan de Riesgos | bar: SEMANA 3 V
Plan de Gestión de Calidad e Implementación | bar: SEMANA 3 V; SEMANA 4 L
FASE DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION E IMPLEMEN. AMBIENTE DE DESARROLLO, AMB.DE PRODUCCION Y BASE DE DATOS
Implementación de ambiente de desarrollo y producción | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
Diseño y Creación Tablas principales Crud | bar: SEMANA 4 M
Carga datos de Prueba | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 J
Instala WordPress en el servidor y configura la base de datos. | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 4 V
Configura un alojamiento web adecuado para WordPress. | bar: SEMANA 5 L
Testing de servicios Web | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 M
Integración Plataforma y Motor de BD | bar: SEMANA 5 M to SEMANA 5 J
validacion BD | bar: SEMANA 5 J
Front End
Vista principal de la pagina web | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 5 V; SEMANA 6 L
Vista de usuario docente | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 5 V; SEMANA 6 L
integracion de las funcionalidades clave del sistema | bar: SEMANA 5 V; SEMANA 6 L to SEMANA 6 M
Backend
conexión con BD | bar: SEMANA 6 J to SEMANA 6 V
seguridad y auntentificacion | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 L
Ingreso de datos de prueba | bar: SEMANA 7 M
integracion de apis | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 7 M
Adaptacion movil
Analisis y diseño responsivo | bar: SEMANA 7 J to SEMANA 7 V
Ajustes de UI | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 M
Optimizacion de navegacion | bar: SEMANA 8 M to SEMANA 8 M
Pruebas en dispositivos moviles | bar: SEMANA 8 M
Ajustes finales y correcion de errores | bar: SEMANA 8 J
Pruebas funcionales
Pruebas unitarias | bar: SEMANA 8 V; SEMANA 9 L
Pruebas de integración | bar: SEMANA 8 V; SEMANA 9 L
Pruebas de usabilidad | bar: SEMANA 8 V; SEMANA 9 L
Reporte de errores y registro de incidencias. | bar: SEMANA 9 M
Ajustes finales
Corrección de errores detectados en pruebas. | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 V
Optimización de rendimiento | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 V
Mejoras en la interfaz de usuario (UI/UX). | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 9 V
Documentación técnica y manual de usuario. | bar: SEMANA 10 L
FASE DE CIERRE
Pruebas de Integración por Plataforma | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 10 J
Migración del Sistema a Producción | bar: SEMANA 10 J to SEMANA 10 V
Pruebas unitarias a cada componente | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 M
Pruebas Finales de cada componente | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 M
Marcha Blanca | bar: SEMANA 11 M
Capacitación / Manuales de Usuario | bar: SEMANA 11 J to SEMANA 11 V
Plan de Proyecto Final | bar: SEMANA 12 L
Presentación Solemne | bar: SEMANA 12 M
Cierre del Proyecto | bar: SEMANA 12 M
Carta de aceptación | bar: SEMANA 12 J
| L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V
SIMBOLOGIA
CONTROL INTERNO | bar: SEMANA 1 L
REUNION CLIENTE | bar: SEMANA 1 L
HITO ENTREGA | bar: SEMANA 1 L
DIA INACTIVO /FERIADO | bar: SEMANA 1 L