## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad
|  | PO | SCM | Rol | Nombre Rol
ID Actividad | Actividad | Matias Marchant | Adan Sagurie | SCM | Scrum Master
| Fase Planeacion |  |  | PO | Product Owner
1 | Acta de Constitución de Proyecto-Análsis prefactibilidad | R | A
2 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto-Entregables | R | A
3 | Organización del Equipo-Metodología de Desarrollo | R | A
4 | Diseño de la Solución. Modelamientos | R | A
5 | RACI | R | A
6 | EDT Planilla | R | A
7 | Planificación Gantt | R | A
8 | Diseño del Sistema | R | A
9 | Propuesta ERS | R | A
10 | Documentación Plan de Proyecto | R | A
11 | Plan de Gestión de Calidad e Implementación | R | A
Fase desarrollo
12 | Implementación de ambiente de desarrollo y producción | R | A
13 | Diseño y Creación Tablas principales Crud | R | A
14 | Carga datos de Prueba | R | A
15 | Testing de servicios Web | R | A
16 | Integración Plataforma y Motor de BD | A | R
17 | validacion BD | A | R
18 | Vista principal de la pagina web | R | A
19 | Vista de Empresas | R | A
20 | Vista de Pracitcantes | A | R
21 | Modulo de generacion de practicas(empresas) | R | A
22 | Modulo de evaluaciones(capacitador) | R | A
23 | Modulo de postulacion(practicantes) | A | R
24 | Perfil Practicante | A | R
25 | integracion de las funcionalidades clave del sistema | A | R
26 | conexión con BD | A | R
27 | seguridad y auntentificacion | A | R
28 | Ingreso de datos de prueba | R | A
Fase Pruebas
29 | Pruebas unitarias | R | A
30 | Pruebas de integración | A | R
31 | Pruebas de usabilidad | R | A
32 | Reporte de errores y registro de incidencias. | R | A
Fase final
33 | Reunion Cliente Sistema Terminado | R | I
34 | Entrega Final | R | I
35 | Cierre Proyecto | R | A
36 | Carta Aceptacion | R | A